## Data
EEE4022S Project IOTRetroDisplay
Tasks | Start Date | Completion | Adjusted Length
Define User Reqs + Specs | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 9
Draft Lit Review + Intro | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 7
Ethics Approval | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 10
Component selection + PCB | 2024-07-30 | 2024-08-14 | 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Report presubmission | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 7
Report Final submission | 2024-10-07 | 2024-10-24 | 17
Oral Presentations | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 4
Posters/Open Day | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Adjusted Length = DAYS([Completion],[Start Date])